AI 企业知识库问答系统

研发实施计划

07 / Research & Development Implementation Plan

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| 文档名称 | 07-AI知识库系统研发实施计划 |
| --- | --- |
| 版本 | V1.0 |
| 项目名称 | AI 企业知识库问答系统 |
| 适用版本 | V1.0 |

正式项目交付文档

# 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | 07 |
| 文档名称 | AI知识库系统研发实施计划 |
| 版本 | V1.0 |
| 项目名称 | AI 企业知识库问答系统 |
| 适用版本 | V1.0 |

# 目录

第一章 项目实施目标

第二章 项目组织

第三章 工作拆分（WBS）

第四章 UI设计任务

第五章 前端开发任务

第六章 后端开发任务

第七章 AI 服务开发

第八章 数据库开发

第九章 联调计划

第十章 测试计划

第十一章 上线计划

第十二章 验收节点

第十三章 风险评估

第十四章 项目里程碑（建议）

第十五章 交付清单

文档完成说明与后续建议

# 第一章 项目实施目标

## 1.1 项目目标

根据已确认需求，完成 AI 企业知识库系统 V1.0 开发，实现：

手机验证码登录

AI 知识问答

飞书知识库实时检索

多知识库权限控制

管理后台

Prompt 管理

模型管理

数据统计

操作日志

系统配置

## 1.2 开发原则

遵循：

前后端分离

REST API

RAG 架构

模块化开发

配置驱动

可扩展设计

# 第二章 项目组织

建议团队配置：

| 角色 | 人数 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 产品经理 | 1 | 需求管理、验收 |
| UI设计师 | 1 | 页面设计、交互 |
| 前端工程师 | 2 | 用户端、后台 |
| 后端工程师 | 2 | API、业务逻辑 |
| AI工程师 | 1 | RAG、模型接入 |
| 测试工程师 | 1 | 功能测试、回归测试 |
| 运维工程师 | 1 | 部署、监控 |

# 第三章 工作拆分（WBS）

AI知识库系统 ├── UI设计 │ ├── 前端开发 │ ├── 用户端 │ └── 后台 │ ├── 后端开发 │ ├── AI服务 │ ├── 数据库 │ ├── 联调 │ ├── 测试 │ └── 上线

# 第四章 UI设计任务

## 4.1 用户端

完成：

登录页

首页

聊天页面

历史会话

个人中心

交付：

Figma

UI规范

图标资源

## 4.2 管理后台

完成：

Dashboard

用户管理

管理员管理

知识库管理

Prompt管理

模型管理

聊天记录

系统配置

操作日志

# 第五章 前端开发任务

## 5.1 用户端

### 5.1.1 登录

手机号登录

验证码

Token管理

### 5.1.2 AI聊天

开发：

输入框

Markdown渲染

Streaming

停止生成

自动滚动

自动标题

### 5.1.3 会话

开发：

新建

删除

修改标题

历史列表

## 5.2 后台

开发：

Dashboard

用户管理

管理员管理

知识库管理

Prompt管理

模型管理

系统配置

聊天记录

日志

# 第六章 后端开发任务

## 6.1 用户模块

完成：

登录

Token

用户管理

权限管理

## 6.2 AI模块

完成：

AI接口

Streaming

飞书检索

Prompt

权限过滤

超时

重试

## 6.3 后台

完成：

Dashboard

CRUD

配置中心

日志

# 第七章 AI 服务开发

## 7.1 飞书

完成：

Space访问

Node访问

实时检索

权限过滤

## 7.2 Prompt

实现：

系统Prompt ↓ 知识片段 ↓ 上下文 ↓ 问题

## 7.3 模型

实现：

模型切换

Timeout

Streaming

## 7.4 日志

记录：

Prompt

Token

耗时

状态

# 第八章 数据库开发

完成：

建库

建表

索引

初始化数据

包括：

用户

管理员

聊天

权限

Prompt

模型

日志

# 第九章 联调计划

顺序：

数据库 ↓ 后端API ↓ 前端联调 ↓ AI联调 ↓ 飞书联调 ↓ 整体联调

联调重点：

登录

AI问答

Streaming

权限

聊天记录

# 第十章 测试计划

## 10.1 功能测试

覆盖：

登录

用户管理

AI聊天

后台

权限

Prompt

模型

日志

## 10.2 异常测试

包括：

飞书异常

AI超时

Token失效

权限不足

聊天次数耗尽

## 10.3 性能测试

重点：

Streaming稳定性

并发登录

AI响应时间

数据库压力

## 10.4 安全测试

包括：

Token校验

权限越权

SQL注入

XSS

CSRF（如适用）

# 第十一章 上线计划

上线步骤：

数据库 ↓ Redis ↓ 后端 ↓ AI服务 ↓ 前端 ↓ 后台 ↓ 配置 ↓ 联调 ↓ 正式上线

# 第十二章 验收节点

## 12.1 第一阶段

完成：

数据库

登录

用户管理

## 12.2 第二阶段

完成：

AI聊天

飞书检索

Streaming

## 12.3 第三阶段

完成：

后台

Prompt

模型

日志

## 12.4 第四阶段

完成：

联调

测试

Bug修复

## 12.5 第五阶段（正式上线）

完成：

数据初始化

管理员账号

系统配置

验收签字

# 第十三章 风险评估

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 飞书接口变更 | 高 | 封装统一适配层 |
| AI模型响应慢 | 高 | 超时控制、流式输出 |
| Prompt调整影响回答 | 中 | 保留修改日志，测试后发布 |
| 知识库内容冲突 | 中 | 按已确认策略展示多个来源 |
| 用户量增长 | 中 | 无状态部署，支持水平扩展 |

# 第十四章 项目里程碑（建议）

| 阶段 | 工作内容 | 建议周期 |
| --- | --- | --- |
| M1 | PRD、UI、数据库设计 | 第1周 |
| M2 | 前后端基础开发 | 第2～3周 |
| M3 | AI、飞书、RAG联调 | 第4周 |
| M4 | 测试、修复、上线 | 第5周 |

实际周期可根据团队人数调整。

# 第十五章 交付清单

## 15.1 文档交付

☑ 产品需求说明书（PRD）

☑ 系统功能规格说明书（SRS）

☑ 数据库设计文档

☑ API 接口文档

☑ AI/RAG 技术方案

☑ 后台页面原型说明

☑ 研发实施计划

## 15.2 代码交付

前端源码

后端源码

AI 服务源码

数据库脚本

Docker（如采用）

部署说明

## 15.3 运维交付

初始化 SQL

系统配置模板

环境变量模板

日志配置

启动脚本

# 文档完成说明与后续建议

《研发实施计划》V1.0 完成

至此，已经完成了以下 7 份核心交付文档：

☑ 产品需求说明书（PRD）

☑ 系统功能规格说明书（SRS）

☑ 数据库设计文档

☑ API 接口设计文档

☑ AI/RAG 技术方案

☑ 后台页面原型说明

☑ 研发实施计划

按照企业项目交付标准，我建议后续再补充最后一组文档，使整套资料更加完整：

08-测试用例（Test Cases）

09-验收标准（UAT）

10-部署运维手册

11-字段字典（Excel）

12-权限矩阵（Excel）

13-接口测试集合（Postman/Apifox）

这样整套文档基本达到可直接交付开发公司实施的完整程度。